## Información
Registro de riesgos de la IPPF
Información
Un registro de riesgos es un marco para identificar, evaluar y registrar los riesgos a los que su organizacion se enfrenta. Este ejemplo de registro de riesgos se ha elaborado exclusivamente para los miembros de NCVO. Puede ser utilizado con nuestra guia de gestion de riesgos en NCVO Knowhow Nonprofit:
How-to manage risk
https://www.gov.uk/government/publications/charities-and-risk-management-cc26/charities-and-risk-management-cc26
IPPF Secretariat Risk Register 230919 |  | www.knowhownonprofit.org

## Riesgo regulatorio cumplimiento
[11 empty] | Esta plantilla está disponible exclusivamente para los miembros de NCVO en | www.knowhownonprofit.org
RIESGOS REGULATORIOS Y DE CUMPLIMIENTO | [10 empty] | La contraseña para desproteger esta hoja de cálculo y realizar cambios en el diseño y la estructura es | ncvo-risk-reg
Asigne un código a cada riesgo. De este modo, será más fácil referirse a él (por ejemplo, en una reunión) | Identifique sus riesgos | Analice sus riesgos dando puntuación a la probabilidad de que se produzcan y a su impacto potencial |  |  | Piense en su capacidad para afrontar estos riesgos. Asigne a cada uno de ellos una puntuación objetivo de riesgo que refleje el nivel de riesgo que estaría dispuesto a aceptar | Enumere los controles que tiene actualmente establecidos para reducir y controlar cada riesgo | Vuelva a dar una puntuación a la probabilidad y al impacto potencial de cada riesgo considerando los controles que tiene establecidos |  |  | Si su puntuación residual del riesgo es superior a la puntuación objetivo del riesgo (es decir, los controles actuales no reducen el riesgo a un nivel satisfactorio), enumere las acciones adicionales necesarias para reducir aún más el riesgo | Para asegurarse de que los riesgos se controlan eficazmente, registre quién es el responsable de cada riesgo y cuándo y cómo debe revisarlo
Código del riesgo | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación inicial del riesgo | Puntuación objetivo del riesgo | Controles actuales | Probabilidad después de los controles (1-5) | Impacto después de los controles (1-5) | Puntuación residual del riesgo | Acciones necesarias | Responsable del riesgo | Revisión (plazo y proceso)
RC1 | Incumplimiento con el GDPR o con la Política de Delitos Financieros | 4 | 4 | 16 | 8 | - Política de Delitos Financieros de la IPPF en vigor. - Sólido proceso de diligencia debida establecido y automatizado (Accuity). - Política de Confidencialidad e Intercambio de Información en vigor. - Todos los acuerdos de financiación incluyen secciones sobre el cumplimiento de la Política de Delitos Financieros. - Seguimiento anual a las AM sobre el cumplimiento de la Política de Delitos Financieros y procedimientos más estrictos en los casos de países ampliamente sancionados. | 4 | 3 | 12 | - Implementación completa del sistema Accuity en la Oficina Regional de África - Finalización de la auditoría de cumplimiento del GDPR. - Revisión de la Política de Protección de Datos e inclusión en el Manual de Políticas. - Comprobación del cumplimiento de las normas y reglamentos pertinentes sobre protección de datos por parte del DPO. - Introducción, en toda la Federación, de capacitación en protección de datos, prácticas anticrímenes y delitos financieros. | Director de Asuntos Jurídicos, Riesgos y Cumplimiento. Director de Finanzas y Tecnología (para el cumplimiento de los delitos financieros, como cargo interino) | - Una vez cada trimestre
RC2 | Ataques de ciberseguridad | 4 | 3 | 12 | 8 | - Certificación Cyber Essential obtenida para la IPPF y debilidades abordadas. - Controles actuales de protección del cortafuegos (firewall) establecidos. - Pruebas periódicas de penetración de sistemas informáticos. - Formación y concientización periódicas sobre el phishing y los ciberataques. - Solución O365 Backup que garantiza procesos adecuados de copia de seguridad y recuperación de datos en la nube. | 4 | 2 | 8 | - Reforzar/revisar y modificar el sistema Bring Your Own Device (BYOD) actualmente en funcionamiento. - Mejorar el marco de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), los controles de gestión de acceso de los usuarios, administradores, la seguridad del correo electrónico mediante la implementación de M365, InTune y de la mejora de los protocolos de seguridad. - Actualizar las políticas de tecnología de la información y los sistemas de gestión de equipos, incluyendo el establecimiento de una sólida política de BYOD. | Director de Sistemas de Información y Tecnologías del Conocimiento | - Una vez cada trimestre
RC3 | Relaciones laborales tensas en el contexto de MeToo y BLM conducen a un aumento de los casos laborales | 5 | 2 | 10 | 2 | - Fortalecimiento de la gestión de proyectos mediante la reestructuración y el inicio de un proceso significativo, con apoyo externo, para examinar la problemática de la raza y su intersección con nuestro trabajo. - Lanzamiento del Programa de Liderazgo Femenino. - Nombramiento de un director interino de POC mientras se revisa el propósito de la división de Personas, Organización y Cultura. | 4 | 2 | 8 | ‘- Contratación del Director de Personas, Organización y Cultura. - Seguimiento y gestión cuidadosos. implementación del programa en el contexto de la S6. - Desarrollar principios coherentes de RR. HH. en todo el Secretariado. - Implementar mecanismos adicionales tal como se recomienda en el Programa de Acción contra el Racismo. | Director de Personas, Organización y Cultura | - Una vez cada trimestre
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on F6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on G6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.
Note on N6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on O6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.

## Riesgos gobernanza
[11 empty] | Esta plantilla está disponible exclusivamente para los miembros de NCVO en | www.knowhownonprofit.org
RIESGOS DE GOBERNANZA | [10 empty] | La contraseña para desproteger esta hoja de cálculo y realizar cambios en el diseño y la estructura es | ncvo-risk-reg
Asigne un código a cada riesgo. De este modo, será más fácil referirse a él (por ejemplo, en una reunión) | Identifique sus riesgos | Analice sus riesgos dando puntuación a la probabilidad de que se produzcan y a su impacto potencial |  |  | Piense en su capacidad para afrontar estos riesgos. Asigne a cada uno de ellos una puntuación objetivo de riesgo que refleje el nivel de riesgo que estaría dispuesto a aceptar | Enumere los controles que tiene actualmente establecidos para reducir y controlar cada riesgo | Vuelva a dar una puntuación a la probabilidad y al impacto potencial de cada riesgo considerando los controles que tiene establecidos |  |  | Si su puntuación residual del riesgo es superior a la puntuación objetivo del riesgo (es decir, los controles actuales no reducen el riesgo a un nivel satisfactorio), enumere las acciones adicionales necesarias para reducir aún más el riesgo | Para asegurarse de que los riesgos se controlan eficazmente, registre quién es el responsable de cada riesgo y cuándo y cómo debe revisarlo
Código del riesgo | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación inicial del riesgo | Puntuación objetivo del riesgo | Controles actuales | Probabilidad después de los controles (1-5) | Impacto después de los controles (1-5) | Puntuación residual del riesgo | Acciones necesarias | Responsable del riesgo | Revisión (plazo y proceso)
G1 | Retraso en la instalación de la Junta Directiva y de los comités o una transición prolongada que puede afectar una comprensión clara de las funciones, responsabilidades, mecanismos de rendición de cuentas y el tratamiento eficaz de los conflictos de intereses. | 3 | 3 | 9 | 3 | - Aplicación Boardable en marcha. - Sesiones programadas de inducción/instalación. - Reuniones de la Junta Directiva se llevan a cabo. - Formularios de declaración de conflictos de intereses en uso. - Escalonamiento efectivo de los miembros de la Junta. | 1 | 1 | 1 | - Organizar una orientación/inducción programada para cada uno de los comités de la Junta al ser nombrados. - Implementar el aprendizaje continuo para los fideicomisarios y los miembros de los comités de la Junta. - Revisiones periódicas del desempeño de la Junta. | Director de Gobernanza y Acreditación
G2 | Desconexión entre la Junta Directiva y el movimiento de base, lo que lleva a tomar decisiones que no necesariamente responden a las necesidades de los miembros o satisfacen sus expectativas. | 3 | 5 | 15 | 6 | - Reuniones periódicas de actualización sobre la composición de la Junta a través de reuniones virtuales y boletines informativos. - Diversas plataformas que permiten el compromiso regular entre los distintos miembros de la Junta y del comité con las organizaciones miembro. - Participación de los fideicomisarios en foros regionales virtuales. - Mesa redonda y actualizaciones periódicas a través del micrositio del Foro de las AM. - En agosto se organizó una mesa redonda sobre gobernanza en la que participaron todos los miembros de los comités de la Junta como parte del proceso de desarrollo del plan estratégico. | 2 | 3 | 6 | - El Presidente de la Junta y los comités de esta organizarán reuniones periódicas de actualización con los miembros. - El Presidente enviará cartas de actualización a los miembros de manera que se dirijan directamente a los voluntarios y no sólo a los miembros de la Junta Directiva de las AM. | Director de Gobernanza y Acreditación
G3 | Incapacidad de inspirar la necesaria reforma de la gobernanza a nivel de las AM. | 3 | 5 | 15 | 6 | - Estrategia de reforma de la gobernanza de las AM con una clara apropiación por parte de la Junta. - El 20% de los miembros de la IPPF está embarcado en la iniciativa, con un 37% que solicita un espacio. - Diálogo continuo con las AM en torno a la gobernanza, el cumplimiento, el riesgo y la garantía para fomentar su participación en el proceso de reforma. | 1 | 3 | 3 | - Implementación del Mecanismo de Garantía Global. - Inicio de las auditorías internas sobre riesgos de las AM. - Actualización de los registros de riesgo de las AM. | Presidente de la IPPF / Director de Gobernanza y Acreditación
G4 | Incapacidad del NGC para atraer y retener a miembros de buen nivel para los órganos de gobierno. | 2 | 5 | 10 | 5 | - Matriz de competencias establecida. Utilización de una empresa de reclutamiento externa para atraer las competencias necesarias. - Se identifican las carencias en materia de competencias y se comunican al NGC para su contratación. | 1 | 1 | 1 |  | Presidente de NGC / Director, Gobernanza y Acreditación
G5 | Incapacidad para inspirar, gestionar y liderar una Asamblea General que sea estimulante, resiliente, responsable, con visión de futuro y con ganas de continuo de cambio. | 3 | 4 | 12 | 4 | - Reunión periódica de actualización con los miembros. - Organizar una mesa redonda sobre gobernanza a la que asisten todas las AM. - Se utiliza el micrositio del Foro de las AM y la mesa redonda de gobernanza incluye una consulta con las AM seleccionadas como parte del proceso de revisión del rendimiento de la Junta Directiva para mantener a los miembros al día. - Foros regionales a los que asisten los administradores como parte del compromiso continuo con los miembros. | 2 | 2 | 4 | - Todavía hay que formalizar reuniones virtuales periódicas con los participantes específicos de la Asamblea General, por ejemplo, un máximo de dos veces al año. | Presidente de la IPPF/ Director General
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on F6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on G6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.
Note on N6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on O6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.

## Riesgos financieros
[13 empty] | Esta plantilla está disponible exclusivamente para los miembros de NCVO en | www.knowhownonprofit.org
RIESGOS FINANCIEROS | [12 empty] | La contraseña para desproteger esta hoja de cálculo y realizar cambios en el diseño y la estructura es | ncvo-risk-reg
Asigne un código a cada riesgo. De este modo, será más fácil referirse a él (por ejemplo, en una reunión) | Identifique sus riesgos |  | Analice sus riesgos dando puntuación a la probabilidad de que se produzcan y a su impacto potencial |  |  | Piense en su capacidad para afrontar estos riesgos. Asigne a cada uno de ellos una puntuación objetivo de riesgo que refleje el nivel de riesgo que estaría dispuesto a aceptar |  | Enumere los controles que tiene actualmente establecidos para reducir y controlar cada riesgo | Vuelva a dar una puntuación a la probabilidad y al impacto potencial de cada riesgo considerando los controles que tiene establecidos |  |  | Si su puntuación residual del riesgo es superior a la puntuación objetivo del riesgo (es decir, los controles actuales no reducen el riesgo a un nivel satisfactorio), enumere las acciones adicionales necesarias para reducir aún más el riesgo | Para asegurarse de que los riesgos se controlan eficazmente, registre quién es el responsable de cada riesgo y cuándo y cómo debe revisarlo
Código del riesgo | Riesgo |  | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación inicial del riesgo | Puntuación objetivo del riesgo |  | Controles actuales | Probabilidad después de los controles (1-5) | Impacto después de los controles (1-5) | Puntuación residual del riesgo | Acciones necesarias | Responsable del riesgo | Revisión (plazo y proceso)
F1 | Incapacidad de cumplir con los límites presupuestarios debido a la limitada capacidad de control y previsión presupuestaria. |  | 4 | 4 | 16 | 6 |  | - Las cuentas de gestión se elaboran mensualmente y se presentan trimestralmente al C-FAR. - Prácticas de control presupuestario. - Se elaboran previsiones periódicas de ingresos y gastos que se comunican al C-FAR. - Sistema de cobertura de riesgo de divisas establecido para evitar desviaciones significativas debidas a las fluctuaciones de las monedas.. - Procesos y prácticas de fin de mes/fin de año establecidos. - Conciliación periódica de las subvenciones a las AM (tanto de productos básicos como de efectivo) antes de liberar el siguiente tramo de la subvención básica. | 2 | 3 | 6 | - Introducir la previsión de ingresos y gastos a partir de 2021. - Impartir formación a los usuarios para explicar cómo el sistema contable hace un seguimiento de los excesos presupuestarios. - Introducir una mejor herramienta de planificación y de formulación de presupuestos. -Incrementar la recuperación de los costos de personal de los proyectos restringidos para que el modelo de negocio de la IPPF sea sostenible. Los formuladores del presupuesto todavía necesitan incluir adecuadamente los salarios en los costos directos de los servicios esenciales (por ejemplo, finanzas, protección, garantía, etc.). Mejorar conocimiento mediante formación, políticas, etc. - Finalizar la estrategia de cobertura de divisas y firmar los contratos hasta 2022. - Elaborar documentos de orientación e impartir formación sobre los procesos de fin de mes y de fin de año. - Pasar la previsión de gastos e ingresos de las hojas de cálculo Excel a NSPB (Netsuit). - Pyango (herramienta de control presupuestario) se implementará como parte de la implementación de NSPB. | Contralor Financiero/Director de Finanzas y Tecnología con el apoyo de todos los jefes regionales de finanzas | - Una vez al mes, a través de las cuentas de gestión mensuales. - Una vez al trimestre mediante el seguimiento del progreso de la implementación de la herramienta de planificación y presupuestos.
F2 | Pérdida de financiación de los donantes debido a la reordenación de sus prioridades y también al aumento de los incidentes de fraude/malversación en toda la Federación. |  | 4 | 4 | 16 | 6 |  | - Seguimiento rápido de los informes de incidentes recibidos a través de Safe Report, incluyendo actualizaciones periódicas a los donantes y a la Comisión de Beneficencia (cuando sea necesario). - Prácticas antidelictivas y políticas sobre delitos financieros sólidas en vigor. - Compromiso constante y proactivo con los donantes para asegurar su confianza. - Exploración proactiva del entorno de donantes en busca de nuevas oportunidades y donantes que puedan apoyar a la IPPF en el cumplimiento de su visión y misión. - Seguimiento de todas las oportunidades de licitación y documentación de las razones por las que se ganan o pierden las licitaciones. | 3 | 3 | 9 | - Introducir el Plan de Respuesta al Fraude de la IPPF. - Capacitar en prácticas anticriminales a lo largo de toda la Federación. - Trabajar continuamente con las Asociaciones Miembro para crear capacidad de recaudación de fondos y establecer un programa de aceleración de empresas sociales, para activar la generación de ingresos. | Director de Finanzas y Tecnología con el apoyo de todos los coordinadores regionales de incidentes/indicios de fraude | - Una vez al mes mediante el seguimiento del informe de gestión de incidentes. - Una vez cada tres meses, mediante el seguimiento de los informes al C-FAR y a la Junta.
F3 | Políticas y procedimientos dispares implementándose en todo el Secretariado, lo que impide a la dirección comparar las cifras de las distintas oficinas. |  | 4 | 3 | 12 | 8 |  | - Implementación de un sistema integrado de planificación de recursos empresariales. - Seguimiento regular con todas las oficinas, para asegurar que se siguen las prácticas. Realización de rectificaciones en los informes, cuando sea necesario. - Se llevan a cabo reuniones quincenales de la familia de finanzas (miembros de todo el Secretariado) para debatir cuestiones y áreas de interés. | 2 | 4 | 8 | - Actualizar la Guía de Finanzas del Secretariado, incluyendo las políticas financieras y las prácticas contables. Establecer controles y procesos internos estándar en todo el Secretariado. - Finalizar las políticas y directrices de auditoría externa para mejorar la calidad del trabajo de los auditores externos. - Seguimiento regular (que incluya el proceso de acreditación) por parte de los equipos de las Oficinas Regionales para garantizar que también prevalezcan mandatos similares a nivel de las AM. - Aplicar las acciones identificadas de mejora del sistema para garantizar una mejor gestión financiera. | Contralor Financiero/Director de Finanzas y Tecnología con el apoyo de todos los responsables regionales de finanzas y programas | - Una vez al mes, haciendo un seguimiento de los progresos realizados en la implementación.
F4 | Los donantes de la IPPF solicitan la devolución de los fondos debido a la falta de disponibilidad de datos de las AM de la WHR que abandonan la IPPF. |  | 3 | 4 | 12 | 6 |  | - Escrituras de modificacion firmadas por todas las AM de la WHR. - La WHRO ha acordado compartir información con la IPPF. - Todos los donantes clave de la IPPF están informados y se mantienen al día. La transparencia ha sido el principio clave a la hora de relacionarse con los donantes. A la fecha, ningún donante ha expresado su intención de retirar o congelar cualquier financiamiento a la IPPF. | 2 | 3 | 6 | - Seguimiento regular con las Oficinas Regionales y las AM de la región, para tratar de garantizar que se evite esta situación - Actualizar todos los acuerdos o contratos de financiación con los socios/Asociaciones Miembro para garantizar la existencia de una cláusula de salida clara, en caso sea necesario. | Director de Riesgo y Garantías | Cada dos semanas
F5 | Impacto negativo en la ejecución de proyectos restringidos, según lo previsto, debido a factores externos (por ejemplo, la volatilidad de los tipos de cambio, los riesgos de seguridad en los países frágiles) y factores internos (capacidad de gestión en toda la Federación). |  | 3 | 5 | 15 | 6 |  | - Planes de mitigación de riesgos a nivel de proyecto (para grandes proyectos) en marcha. - Se ha establecido una estrategia clara de adquisiciones. - Se han establecido fuertes controles a través del mecanismo de contratación. - Supervisión periódica financiera, programática y de ejecución. - Controles de diligencia debida de todos los contratistas/ vendedores/ consultores/socios. - implementación de las directrices y planes de respuesta de la IPPF con relación al fraude. - Auditorías regulares (de acuerdo con lo requerido). - Fortalecimiento del seguimiento y la evaluación de la ejecución financiera y programática a través del proceso de seguimiento de todo el Secretariado (QRM); elaboración de una actualización trimestral del proyecto de rendimiento restringido para el DLT. | 3 | 2 | 6 |  | Director de Programas, debidamente apoyado por el equipo de proyectos, el Director de Finanzas y Tecnología y todos los colegas de programas y finanzas de las oficinas regionales | Una vez cada trimestre
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Impacto |  |  |  |  | Probabilidad
| Descriptor | Puntaje | Impacto en el servicio y la reputación |  |  | Descriptor | Puntaje | Ejemplo
| Insignificante | 1 | - no hay impacto en el servicio |  |  | Remoto | 1 | sólo puede ocurrir en circunstancias excepcionales
|  |  | - no hay impacto en la reputación |  |  | Improbable | 2 | se espera que ocurra en pocas circunstancias
|  |  | - reclamación improbable |  |  | Posible | 3 | se espera que ocurra en algunas circunstancias
|  |  | - riesgo de litigio remoto |  |  | Probable | 4 | se espera que ocurra en muchas circunstancias
| Menor | 2 | - leve repercusión en el servicio |  |  | Muy probable | 5 | se espera que ocurra con frecuencia y en la mayoría de las circunstancias
- leve repercusión en la reputación
- posible reclamación
- posibilidad de litigio
| Moderado | 3 | - cierta interrupción del servicio
- posible publicidad adversa, que puede evitarse con una gestión cuidadosa.
- reclamación probable
- litigio probable
| Grave | 4 | - interrupción del servicio
- publicidad adversa no evitable (medios de comunicación locales)
- queja probable
- probable litigio
| Extremo/Catastrófico | 5 | - servicio interrumpido durante un tiempo significativo
• major adverse publicity not avoidable (national media)
• major litigation expected
• resignation of senior management and board
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | • loss of beneficiary confidence
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Likelihood
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Descriptor | Score | Example
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Remote | 1 | may only occur in exceptional circumstances
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Unlikely | 2 | expected to occur in a few circumstances
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Possible | 3 | expected to occur in some circumstances
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Probable | 4 | expected to occur in many circumstances
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Highly probable | 5 | expected to occur frequently and in most circumstances
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on F6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on G6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.
Note on N6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on O6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.

## Riesgos operativos
[11 empty] | Esta plantilla está disponible exclusivamente para los miembros de NCVO en | www.knowhownonprofit.org
RIESGOS OPERATIVOS | [10 empty] | La contraseña para desproteger esta hoja de cálculo y realizar cambios en el diseño y la estructura es | ncvo-risk-reg
Asigne un código a cada riesgo. De este modo, será más fácil referirse a él (por ejemplo, en una reunión) | Identifique sus riesgos | Analice sus riesgos dando puntuación a la probabilidad de que se produzcan y a su impacto potencial |  |  | Piense en su capacidad para afrontar estos riesgos. Asigne a cada uno de ellos una puntuación objetivo de riesgo que refleje el nivel de riesgo que estaría dispuesto a aceptar | Enumere los controles que tiene actualmente establecidos para reducir y controlar cada riesgo | Vuelva a dar una puntuación a la probabilidad y al impacto potencial de cada riesgo considerando los controles que tiene establecidos |  |  | Si su puntuación residual del riesgo es superior a la puntuación objetivo del riesgo (es decir, los controles actuales no reducen el riesgo a un nivel satisfactorio), enumere las acciones adicionales necesarias para reducir aún más el riesgo | Para asegurarse de que los riesgos se controlan eficazmente, registre quién es el responsable de cada riesgo y cuándo y cómo debe revisarlo
Código del riesgo | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación inicial del riesgo | Puntuación objetivo del riesgo | Controles actuales | Probabilidad después de los controles (1-5) | Impacto después de los controles (1-5) | Puntuación residual del riesgo | Acciones necesarias | Responsable del riesgo | Revisión (plazo y proceso)
O1 | Protección, seguridad y aspectos de recursos humanos relacionados | 4 | 3 | 12 | 6 | 1. Encuesta de beneficios y revisión de esta realizada recientemente 2. Persona encargada de la protección en cada región. 3. Sistema de gestión de incidentes establecido, incluida la supervisión de la gestión del sistema mediante informes mensuales, trimestrales y anuales al DLT, al C-FAR y a la Junta de Administración. 4. Asesor de seguridad organizacional en funciones. 5. Gestión de la matriz a través del Secretariado Unificado. 6. Formación obligatoria en materia de protección. 7. Apoyo en cuestiones de seguridad proporcionado a todas las oficinas por el asesor de seguridad. | 3 | 3 | 9 | 1. La función de RR. HH. se globalizará en todo el Secretariado; 2. Capacitación y cumplimiento con sistemas legales y regulatorios; 3. Actualizar y poner en marcha el sistema PDR. 4. Revisar la función de seguridad, las políticas, los planes y los procedimientos así como capacitar al personal; planificar y desarrollar un cuadro de puntos focales regionales; 6. Revisar el plan de recuperación de desastres y mejorarlo según proceda para todas las oficinas. | Punto focal de RR. HH., protección y seguridad en cada Oficina Regional; Oficina Central y Asesor de Seguridad, bajo la responsabilidad general del Director de Personas, Organización y Cultura. | Trimestral y anualmente
O2 | Productos básicos y agotamiento de existencias | 4 | 3 | 12 | 4 | 1. MSI y el Jefe de Adquisiciones de la IPPF desarrollan un plan de acción conjunto con el UNFPA. 2. La IPPF y sus socios llevan a cabo evaluaciones de los productos básicos para responder oportunamente en caso de escasez de los mismos. 3. Se proponen soluciones a los específicos puntos débiles de la cadena de suministro y se ayuda a los países a garantizar los productos básicos necesarios 4. La IPPF también, en circunstancias extremas, puede dirigirse a los principales fabricantes mundiales para obtener garantías de producción. 5. Se reciben fondos adicionales no restringidos de Danida para apoyar la seguridad de los productos básicos. | 3 | 3 | 9 | Este riesgo se materializó en el segundo trimestre de 2021 debido a los importantes recortes de la FCDO al UNFPA, que afectaron significativamente a los productos básicos de las AM. Este riesgo afectó sobre todo a las AM de África, ya que dependen especialmente de los suministros del UNFPA. 1. Aplicar las recomendaciones de la auditoría interna sobre adquisiciones. 2. Establecer un grupo de trabajo con el equipo de suministros y las oficinas regionales para apoyar a las AM en: a) el enlace con el gobierno local y las oficinas nacionales del UNFPA para los ejercicios de cuantificación nacional; apoyo a la evaluación local de las necesidades, y b) aumento de la visibilidad de la información de todos los socios en países específicos, incluido el UNFPA y las organizaciones ejecutoras como la IPPF. | Directores de programa en todas las regiones, con responsabilidad final del Director de Programa en la Oficina Central | Simultánea y regularmente
O3 | Falta de credibilidad | 3 | 3 | 9 | 2 | 1. Programas integrales de SDSR en marcha que dan ventaja frente a los competidores (el programa WISH recibió la calificación A*). 2. Actualización de los resultados de los proyectos restringidos a través de los informes de la Reunión de Revisión Trimestral (QRM). 3. Solo se comparte información, hacia el exterior, sobre los registros de los clientes de manera agregada no identificable. 4. Participación en diversos foros de incidencia mundiales, regionales y nacionales. 5. Director y Líder Global de Evidencia e Impacto en funciones. 6. Estrategia integral de gestión de datos implementada. 7. Comunicaciones externas solidas. | 2 | 3 | 6 | 1. Incluir los datos de QRM del programa no restringido (planes de negocio) para garantizar el desempeño y la relevancia continuos. 2. Reforzar y estandarizar los controles de cumplimiento con las AM y los socios. 3. Llevar a cabo una evaluación de impacto. 4. Identificar e invertir en soluciones innovadoras y sostenibles. 5. Desarrollar una estrategia para integrar y utilizar mejor el financiamiento restringido para apoyar las prioridades institucionales de la IPPF. 6. Realizar una auditoría de datos de la organización y de las AM. 7. Comenzar la auditoría interna de riesgos para fortalecer a las AM. | Todos los Directores Regionales, bajo responsabilidad general del Director de Relaciones Externas, el Director de Finanzas y Tecnología y del Director del Programa en la Oficina Central. | Simultánea y regularmente
O4 | Falta de capacidad y sistemas inflexibles y obsoletos | 3 | 4 | 12 | 4 | 1. Sistema de aplicación Netsuite revisado. 2. Gestión de la matriz en el seno del Secretariado Unificado. 3. Reuniones semanales del DLT en las que se debaten cuestiones estratégicas. | 3 | 3 | 9 | 1. Revisar las políticas y hacer operativos los sistemas de auditoría. 2. Realizar una revisión detallada, necesaria, de todos los sistemas del Secretariado. 3. Implementar el manual de finanzas del Secretariado. 4. Uniformizar, actualizar e inducir a tiempo a todos los nuevos. 5. Funcionamiento oportuno y eficiente de Netsuite. 6. Sistema de rendición de cuentas sólido y uniforme. 7. Sólida relación con la Asociación del personal. 8. Revisión planificada de los sistemas detallados de RR. HH. tras la revisión salarial inicial. | Director de Finanzas y Administración en todas las Oficinas Regionales y en la Oficina Central el Director de Personas, Organización y Cultura y el Director de Finanzas y Tecnología. | Auditorías anuales del CMIS, revisiones periódicas de los sistemas
O5 | Financiamiento y sostenibilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Fuente regular de financiación que incluya relaciones solidas con los donantes. 2. Reuniones con donantes y participación en diversos foros de promoción mundial. 3. Desarrollo de nuevas asociaciones y relaciones. 4. Inversión en sostenibilidad a nivel de las AM. | 1 | 1 | 1 | 1. Renovar la página web y mantener una fuerte comunicación externa a través de todos los canales de comunicación, sociales y masivos. 2. Invertir a nivel regional para desarrollar un equipo fuerte de Desarrollo de Negocios y Movilización de Recursos. 3. Adaptar los sistemas y procesos para mejorar la movilización de recursos locales. 4. Mejorar la promoción, las comunicaciones y la gestión de las subvenciones de las AM. | Directores regionales bajo la responsabilidad principal del Director de Relaciones Externas en la Oficina Central | Regularmente
Note on F6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on G6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.
Note on N6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on O6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.

## Riesgos externos
[11 empty] | Esta plantilla está disponible exclusivamente para los miembros de NCVO en | www.knowhownonprofit.org
RIESGOS EXTERNOS | [10 empty] | La contraseña para desproteger esta hoja de cálculo y realizar cambios en el diseño y la estructura es | ncvo-risk-reg
Asigne un código a cada riesgo. De este modo, será más fácil referirse a él (por ejemplo, en una reunión) | Identifique sus riesgos | Analice sus riesgos dando puntuación a la probabilidad de que se produzcan y a su impacto potencial |  |  | Piense en su capacidad para afrontar estos riesgos. Asigne a cada uno de ellos una puntuación objetivo de riesgo que refleje el nivel de riesgo que estaría dispuesto a aceptar | Enumere los controles que tiene actualmente establecidos para reducir y controlar cada riesgo | Vuelva a dar una puntuación a la probabilidad y al impacto potencial de cada riesgo considerando los controles que tiene establecidos |  |  | Si su puntuación residual del riesgo es superior a la puntuación objetivo del riesgo (es decir, los controles actuales no reducen el riesgo a un nivel satisfactorio), enumere las acciones adicionales necesarias para reducir aún más el riesgo | Para asegurarse de que los riesgos se controlan eficazmente, registre quién es el responsable de cada riesgo y cuándo y cómo debe revisarlo
Código del riesgo | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación inicial del riesgo | Puntuación objetivo del riesgo | Controles actuales | Probabilidad después de los controles (1-5) | Impacto después de los controles (1-5) | Puntuación residual del riesgo | Acciones necesarias | Responsable del riesgo | Revisión (plazo y proceso)
E1 | El continuo conservadurismo político se (re)introduce en la inversión en SDSR, ampliando su mandato a áreas menos conflictivas (pandemia, migración, asuntos humanitarios, SMRN, planificación familiar). | 4 | 5 | 20 | 6 | 1. Los controles internos incluyen el liderazgo del sector a través de: a) Grupo consultivo de donantes y otros foros en los que los donantes más progresistas/valientes y la IPPF puedan crear conjuntamente una estrategia para la inversión en SDSR. b) Apoyo continuo a través de la acogida, la construcción de movimientos y el trabajo con las AM que pueden contrarrestar la acción conservadora a nivel local. Además, una planificación estratégica centrada en captar las voces de los jóvenes y los marginados. | 3 | 3 | 9 | 1. Captar las voces más jóvenes de todo el mundo y cambiar la narrativa, con el apoyo de donantes progresistas y con un uso más estratégico de los fondos básicos. 2. Crear un movimiento con más poder que el de unos pocos donantes bilaterales y romper con el discurso de la ayuda que los jóvenes no reconocen. 3. Utilizar #metoo; #aidtoo y #BLM como plataforma de lanzamiento para encontrar esa voz, y hacer un mejor trabajo para vincular estos movimientos a todos los elementos de la oferta de servicios de la IPPF, incluyendo el diseño de la marca y el servicio. 4. Continuar construyendo conexiones virtuales a través de las plataformas ya existentes y de nuevas. Desbloquear los recursos y el espacio para el liderazgo de pensamiento en las regiones y países menos preocupados por la COVID-19, para que la acción en SDSR pueda continuar. | Director de Relaciones Externas | Trimestralmente
E2 | El sector de la SDSR tiene dificultades para adaptarse a la COVID-19, no adecuándose a las nuevas formas de trabajo (virtual, necesidad de planificación a mediano/largo plazo y nuevo liderazgo). Los recursos y la infraestructura para el liderazgo de pensamiento permanecen en Europa/Estados Unidos; sin embargo, estas regiones siguen preocupadaos por la pandemia. | 4 | 5 | 20 | 10 | Casi todas las reuniones presenciales se han trasladado a un modo virtual y se han cancelado las reuniones no esenciales. Todavía no hay controles adecuados (más allá de los controles internos de la IPPF, por ejemplo, el DLT y la contratación del Jefe de Estrategia y Planificación) para compartir mejor el liderazgo de pensamiento fuera de EE. UU./Europa al menos durante las olas de la pandemia cuando la preocupación es mayor. | 4 | 4 | 16 | Continuar construyendo conexiones virtuales a través de las plataformas ya existentes y de nuevas. Planificar mejor los momentos en los que los viajes se reanuden y mejorar la capacidad de retorno a lo virtual a medida que se desarrolla la pandemia. Desbloquear los recursos y el espacio para el liderazgo de pensamiento en las regiones y países menos preocupados por la COVID-19 para que la acción en SDSR pueda continuar. | Director de Relaciones Externas | Trimestralmente
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on F6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on G6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.
Note on N6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on O6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.

## Riesgos estratégicos
[11 empty] | Esta plantilla está disponible exclusivamente para los miembros de NCVO en | www.knowhownonprofit.org
RIESGOS ESTRATÉGICOS | [10 empty] | La contraseña para desproteger esta hoja de cálculo y realizar cambios en el diseño y la estructura es | ncvo-risk-reg
Asigne un código a cada riesgo. De este modo, será más fácil referirse a él (por ejemplo, en una reunión) | Identifique sus riesgos | Analice sus riesgos dando puntuación a la probabilidad de que se produzcan y a su impacto potencial |  |  | Piense en su capacidad para afrontar estos riesgos. Asigne a cada uno de ellos una puntuación objetivo de riesgo que refleje el nivel de riesgo que estaría dispuesto a aceptar | Enumere los controles que tiene actualmente establecidos para reducir y controlar cada riesgo | Vuelva a dar una puntuación a la probabilidad y al impacto potencial de cada riesgo considerando los controles que tiene establecidos |  |  | Si su puntuación residual del riesgo es superior a la puntuación objetivo del riesgo (es decir, los controles actuales no reducen el riesgo a un nivel satisfactorio), enumere las acciones adicionales necesarias para reducir aún más el riesgo | Para asegurarse de que los riesgos se controlan eficazmente, registre quién es el responsable de cada riesgo y cuándo y cómo debe revisarlo
Código del riesgo | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Puntuación inicial del riesgo | Puntuación objetivo del riesgo | Controles actuales | Probabilidad después de los controles (1-5) | Impacto después de los controles (1-5) | Puntuación residual del riesgo | Acciones necesarias | Responsable del riesgo | Revisión (plazo y proceso)
S01 | El deterioro del espacio de las OSC y la creciente oposición socavan la capacidad de trabajo de la IPPF. | 4 | 3 | 12 | 8 | - Supervisar la situación. Colaborar con las alianzas de las OSC y destacar su contribución. Trabajar con los donantes y los gobiernos locales. | 3 | 3 | 9 |  | Director de Relaciones Externas con el Director General | Trimestralmente
S02 | Incapacidad para atraer y retener voluntarios | 3 | 4 | 12 | 6 | - La reforma global se está asentando y el programa de reforma nacional ha cobrado impulso. - Reforma de la gobernanza global y nacional para permitir que haya miembros internos y externos en la Junta Directiva. | 2 | 3 | 6 | Aplicación con éxito de un programa de desarrollo del liderazgo (Solución 6) | Director General con el Director de Personas, Organización y Cultura | Trimestralmente
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on F6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on G6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.
Note on N6: 1 = Raro. No es probable que ocurra o sólo ocurrirá en circunstancias excepcionales. 2 = Improbable. No se espera que ocurra, pero existe una remota posibilidad de que ocurra. 3 = Posible. Puede ocurrir en algunas ocasiones, pero no con frecuencia. 4 = Probable. Es probable que ocurra o que ocurra en más ocasiones de las que se espera. 5 = Seguro. Es probable que ocurra en la mayoría de los casos.
Note on O6: 1 = Insignificante. Una o más de las siguientes situaciones: no hay impacto en el servicio, no hay impacto en la reputación, queja improbable, riesgo de litigio remoto. 2 = Menor. Una o más de los siguientes: leve impacto en el servicio, leve impacto en la reputación, posible reclamación, posible litigio. 3 = Moderado. Una o más de las siguientes: cierta interrupción del servicio, posibilidad de publicidad adversa (evitable con una gestión cuidadosa), queja probable, litigio probable. 4 = Importante. Una o más de las siguientes: interrupción del servicio, publicidad adversa inevitable (medios de comunicación locales), queja probable, litigio probable. 5 = Grave. Una o más de las siguientes situaciones: interrupción del servicio durante un tiempo considerable, publicidad adversa importante que no se puede evitar (medios de comunicación nacionales), litigio importante previsto, dimisión de la dirección y del consejo de administración, pérdida generalizada de la confianza de los beneficiarios.